

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 25.01.2024 г.  |  № 70 |

г. Красноуфимск

 **О внесении изменений в приложения 1, 2 Постановления Главы городского округа Красноуфимск «Об утверждении плана реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования**

**и состава муниципальной рабочей группы по реализации программы модернизации школьных систем образования в 2024 году**

**(проведение капитального ремонта и оснащение здания**

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14)»** **от 06.12.2023 № 1172»**

В рамках исполнения государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.10.2023 № 02-01-81/14798 «О результатах отбора», руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава городского округа Красноуфимск

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в приложение 1 Постановления Главы городского округа Красноуфимск «Об утверждении плана реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования и состава муниципальной рабочей группы по реализации программы модернизации школьных систем образования в 2024 году (проведение капитального ремонта и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14)» от 06.12.2023 № 1172» (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).
2. Внести изменения и изложить в новой редакции приложение 2 Постановления Главы городского округа Красноуфимск «Об утверждении плана реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования и состава муниципальной рабочей группы по реализации программы модернизации школьных систем образования в 2024 году (проведение капитального ремонта и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14)» от 06.12.2023 № 1172» (Приложение № 2 к настоящему Постановлению).
3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск.
4. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Ппостановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ладейщикова Ю. С.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

**СОГЛАСОВАНИЕ**

**проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск**

**Наименование Постановления:** «О внесении изменений в приложения 1, 2 Постановления Главы городского округа Красноуфимск «Об утверждении плана реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования и состава муниципальной рабочей группы по реализации программы модернизации школьных систем образования в 2024 году

(проведение капитального ремонта и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14)» от 06.12.2023 № 1172».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |
| Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | Вахрушева Е.А. |  |  |  |
| Первый заместитель Главы Администрации городского округа Красноуфимск | Антипина Е.Н. |  |  |  |
| Заместитель главы Администрации городского округа Красноуфимск по социальной политике | Ладейщиков Ю.С. |  |  |  |
| Начальник Финансового управления Администрации городского округа Красноуфимск | Андронова В.В. |  |  |  |
| Начальник Управления экономического развития городского округа Красноуфимск | Борисовских ЕФ |  |  |  |
| Начальник отдела правовой работы | Колмаков А.С. |  |  |  |
| Независимый эксперт Администрации городского округа Красноуфимск | Моржерина Л.В. |  |  |  |

Постановление разослать:

1. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.
2. Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика»

Исполнитель:

Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, Вахрушева Е.А., тел. 5-11-35

**Приложение № 1**

к Постановлению главы

городского округа Красноуфимск

от \_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**План («дорожная карта»)**

**реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д. 14 )**

**в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту и оснащению здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Красноуфимск, ул. Высокая, д. 14 (далее – МАОУ СШ 2) | До 01.12.2023  | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. |
| 2. | Подготовка Постановления об определении заказчика на выполнение работ и наделении полномочиями муниципального заказчика КМКУ «Служба единого заказчика» |  До 01.12.2023 | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. |
| 3. | Проведение анализа документации на предмет иных видов работ для составления ведомости объемов работ | До 25.12.2023 г. | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. |
| 4. | Подготовка и согласование технического задания | До 25.12.2023 г.  | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В.Главный архитектор администрации городского округа КрасноуфимскГлазова Т.В. |
| 5. | Изучение вопросов необходимости получения технических условий | До 25.12.2023 г.  | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В. |
| 6. | Разработка графика производства работ как части аукционной документации с установлением предельных сроков выполнения работ | До 25.12.2023 г. | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. |
| 7. | Утверждение КМКУ «Служба единого заказчика» технического задания, сметы выполнения работ в обьеме проектно-сметной документации до начала закупок и выполнения работ как технического заказчика и исполнителя функций строительного контроля | До 18.01.2024 г.  | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В.Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. |
| 8. | Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области комплекта документов для заключения Соглашения о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2024 году на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и оснащению здания МАОУ СШ 2 (далее – Соглашение) |  До 18.01.2024 г.  | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Начальник Финансового управления АдминистрацииАндронова В.В.Первый заместитель Главы городского округа КрасноуфимскАнтипина Е.Н. |
| 9. | Заключение Соглашения с Министерством образования и молодежной политике Свердловской области в Электронном бюджете | 19.01.2024 г. | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Начальник Финансового управления АдминистрацииАндронова В.В. |
| 10. | Запуск конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ СШ 2 в 2024 году | С 22.01.2024 г. | Начальник Управления экономического развития городского округа Красноуфимск Борисовских Е.Ф.Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В. |
| 11. | Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ   | 22.01.2024 г. | Начальник Управления экономического развития городского округа Красноуфимск Борисовских Е.Ф.Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В. |
| 12. | Направление заявки в Департамент государственных закупок Свердловской области (далее – ДГЗ) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Рассмотрение заявки в ДГЗ | 23.01.2024 г.- 26.01.2024 г. |
| 13. | Размещение извещения на осуществление в ДГЗ конкурентной закупки. Работа по устранению замечаний  | 26.01.2024 -31.01.2024 г. |
| 14. | Электронный аукцион ДГЗ | 01.02.2024 – 09.02.2024 г.  |
| 15. | Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания по результатам конкурентной закупки | 10.02.2024 – 25.02.2024 г |
| 16. | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ СШ 2 | 25.03.2024 – 20.12.2024 г. | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В.Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. |
| 17. | Проведение организационных мероприятий по подбору и закреплению специалистов строительного контроля за объектом капитального ремонта. Заключение договора на авторский контроль  | До 25.03.2024 г. | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В. |
| 18. | Утверждение постановления ОМС «Управление муниципальным имуществом» о передаче здания МАОУ СШ 2 в безвозмездное пользование КМКУ «Служба единого заказчика» на период капитального ремонта объекта | До 25.03.2024 г | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. |
| 19. | Решение вопросов по планированию благоустройства прилегающей территории к зданию МАОУ СШ 2 | До 14.02.2024 г. | Первый заместитель Главы городского округа Антипина Е.Н. |
| 20. | Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | До 25.03.2024 г. | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В.Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 21. | Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | Не позднее 15.04.2024 г. | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В.Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 22. | Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников МАОУ СШ 2 к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | Постоянно  | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 23. | Проведение анализа потребности обновления на объекте капитального ремонта МАОУ СШ 2 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | Не позднее 01.04.2024 г. | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 24. | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) МАОУ СШ 2, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в отношении объекта капитального ремонта | Не позднее 20.12.2024 г. | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В.Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 25. | Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта МАОУ СШ 2, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объекта капитального ремонта | Не позднее 01.05.2024 г. | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 26. | Обеспечение обновления в МАОУ СШ 2 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | Не позднее 01.11.2024 г. | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 27. | Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МАОУ СШ 2, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческой команды, состоящей из представителей администраций и педагогических работников объекта капитального ремонта | Не позднее 01.11.2024 г. | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А.Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 28. | Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций | По мере необходимости | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В. |
| 29. | Проведение работ по благоустройству территории вблизи здания МАОУ СШ 2 по ул. Высокая, 14  | До 01.10.2024 г. | Первый заместитель Главы городского округа КрасноуфимскАнтипина Е.Н.Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. Директор МАОУ СШ № 2 Адыева Л.А. |
| 30. | Ввод объекта МАОУ СШ 2 в эксплуатацию | До 20.12.2024 | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В. |
| 31. | Начало образовательной деятельности в МАОУ СШ 2 | С 01.01.2025 | Директор МАОУ СШ 2 Адыева Л.А. |
| 32. | Представление отчетов о достижении результатов использования субсидий в ГИИС «Электронный бюджет» по итогам 2024 года | До 05.02.2025 | Начальник Финансового управления АдминистрацииАндронова В.В.Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. Директор КМКУ «Служба единого заказчика»Кожакин О.В. |

**Приложение № 2**

к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от \_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»,**

**г. Красноуфимск, ул. Высокая, д.14) в 2024 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|  | ЛадейщиковЮрий Сергеевич | Заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, руководитель рабочей группы |
|  | Кожакин Олег Васильевич | Директор Красноуфимского муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика», заместитель руководителя рабочей группы |
|  | Сухоницкий Михаил Алексеевич | Начальник отдела капитального строительства администрации городского округа Красноуфимск, заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
|  | Антипина Елена Николаевна | Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск по городскому хозяйству |
|  | ВахрушеваЕлена Анатольевна | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск |
|  | АндроноваВалентина Владимировна | Начальник Финансового управления администрации городского округа Красноуфимск |
|  | Глазова Татьяна Владимировна | Главный архитектор администрации городского округа Красноуфимск |
|  | Лагунова Ирина Васильевна | Начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» |
|  | Борисовских Елена Федоровна  | Начальник Управления экономического развития администрации городского округа Красноуфимск |
|  | Шохрина Екатерина Александровна | Заместитель начальника МО Управление образованием городского округа Красноуфимск |
|  | Шадрина Лариса Алексеевна | Начальник ХЭС МО Управление образованием городского округа Красноуфимск  |
|  | Русинов Аркадий Николаевич  | Специалист по закупкам МО Управление образованием городского округа Красноуфимск |
|  | Адыева Лариса Анатольевна | Директор МАОУ СШ 2 |